Pagėgių savivaldybės taryba sprendimas dėl viešosios įstaigos „pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2014 metų veiklos programos patvirtinimo

2013 m. vasario 27 d. Nr. T-16 Pagėgiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 23, 24 ir 29 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Pagėgių savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2014 metų veiklos programą (pridedama).

# 2. Apie sprendimo priėmimą oficialiai paskelbti Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                 Virginijus Komskis

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos 						                                                2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-16

Viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“

2014 m. veiklos programa – planas

| Biudžetiniai metai | 2014 metai |
| --- | --- |
| Vykdytojas, kodas | Viešoji įstaiga ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, kodas 302698770 |
| Veiklos programos-plano pavadinimas | Viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2014 m. veiklos programa - planas |

| Veiklos programos parengimo argumentai | Viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ 2014 m. veiklos programa parengta atsižvelgiant į Pagėgių savivaldybės Strateginio plėtros plano 2011-2021 metams priemonių plano I prioriteto ,,Subalansuotos ir stabilios plėtros regiono vystymas per verslo plėtrą, investicijų skatinimą, infrastruktūros gerinimą ir turizmą“ 1.4 tikslą ,,Tobulinti turizmo valdymą savivaldybėje, formuoti išskirtinį savivaldybės įvaizdį, plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą“. Veiklos programos vykdymas prisidės prie Pagėgių savivaldybės veiklos plano 2012-2014 m. programos įgyvendinimo. Programos vykdymas padės užtikrinti informacijos sklaidą apie Pagėgių savivaldybės gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius, prisidės prie turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimo ir plėtros. Kokybiškai ir kiekybiškai gerinant turizmo paslaugas, turizmo infrastruktūrą bei didinant galimybes smulkaus verslo plėtrai, bus didinamas Pagėgių savivaldybės turistinis potencialas bei patrauklumas Lietuvos ir užsienio turistams. |
| --- | --- |

| Programos tikslas | Stiprinti Pagėgių savivaldybės ekonominę ir aplinkos gerovę, skleidžiant turizmo informaciją ir vykdant vietos marketingą |
| --- | --- |

| 1 uždavinys | Skatinti turizmo informacijos sklaidą ir kokybišką turizmo paslaugų teikimą |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Lėšos, Lt | Priemonės vykdymas | Priemonės rodiklis | Priemonės vykdytojas |
|  |  | SB | ES | Kitos |  |  |  |
| 1. | Informacijos apie Pagėgių savivaldybės turistinių išteklių sklaida elektroninėje erdvėje | 300 | - | - | I ketv. | Patalpinta informacija 1 portale www.turizmas.lt | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 2. | Pagėgių savivaldybės turistinių išteklių pristatymas tarptautinėje turizmo, kelionių, laisvalaikio ir sporto parodoje Lietuvoje „ADVENTUR“ | 7 000 | - | - | I ketv. | Stendo lankytojų skaičius 8000 - 10 000 | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 3. | Bendradarbiavimas su VšĮ ,,Tauragės turizmo ir verslo informacijos centras“, rengiant bendrą turistinį maršrutą | - | - | - | I ketv. | Parengtas 1 bendras turistinis maršrutas | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, VšĮ ,,Tauragės turizmo ir verslo informacijos centras“ |
| 4. | Bendradarbiavimas su Nemuno deltos regioninio parko direkcija, Ventės rago ornitologu V. Jusiu, renkant informacija apie Senrusnės ornitologinį draustinį | - | - | - | I ketv. | Parengtas 1 turistinis maršrutas | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 5. | Bendradarbia-vimas su vietos gidais, rengiant turistinius maršrutus, edukacines programas Pagėgių savivaldybės teritorijoje | - | - | - | I ketv. | Parengta 10 turistinių maršrutų, 1 edukacinė programa | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, 10 vietos gidai |
| 6. | Turistinės informacijos palaikymas ir aktualizavimas iPhone mobilių įrenginių administracinėje aplikacijos sistemoje | 300 | - | - | I ketv. | Aktualizuota informacija 1 iPhone mobilių įrenginių sistemoje | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 7. | Bendradarbia-vimas su Bad Iburgo /Vokietija turizmo informacijos centru, rengiant bendrus tarptautinius turistinius maršrutus | - | - | - | I ketv. | Parengti 2 bendri tarptautiniai turistiniai maršrutai | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, Bad Iburgo turizmo informacijos centras |
| 8. | Turistinės informacijos talpinimas informaciniuose portaluose www.Lithuania.travel, www.geoportal.lt www.pagegiai.lt | - | - | - | II ketv. | Patalpinta informacija 3 portaluose | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 9. | Bendrų turistinių maršrutų su Sovetsko miestu parengimas, leidyba | - | - | - | II- III ketv. | Parengta 10 maršrutų, išleista 5000 vnt. | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, Pagėgių savivaldybės ekonominės plėtros skyrius, Sovetsko miesto administraci-ja |
| 10. | Bendro Pagėgių ir Sovetsko turizmo informacijos centrų internetinio tinklalapio kūrimas | - | - | - | I ketv. | Sukurtas 1 internetinis tinklalapis | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, Pagėgių savivaldybės ekonominės plėtros skyrius, Sovetsko miesto administraci-ja |
| 11. | Pasiruošimas turizmo sezonui – vietos turizmo paslaugų teikėjų, įstaigų aprūpinimas turistinė informacija, informacijos siuntinėjimas elektroniniu paštu | - | - | - | II-III ketv. | Vietos turizmo paslaugų teikėjai, įstaigos – 6, Lietuvos ir užsienio turizmo informacijos centras – 78, Lietuvos turizmo verslo įmonėms – 60, mokykloms – 30 | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 12. | Vidaus vandenų trimarano tipo pontoninio laivo krikštynos | 400 | - | - | II ketv. | 1 renginys | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 13. | Pasaulinės turizmo dienos organizavimas | 100 | - | - | III ketv. | 1 renginys | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, VšĮ ,,Sporto ir turizmo centras“ |
| 14. | Turistų, apsilankiusių turizmo informacijos centre aptarnavimas | - | - | - | I-IV ketv. | 6000 turistų | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| Iš viso: | 8 100 | - | - |  |

| 2 uždavinys | Aktyvios ir pastovios Pagėgių krašto turizmo plėtros bei rinkodaros vykdymas |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Lėšos, Lt | Priemonės vykdymas | Priemonės rodiklis | Priemonės vykdytojas |
|  |  | SB | ES | Kitos |  |  |  |
| 1. | Projektų ,,Turizmo plėtojimas parengiant gidus ir laivavedžius“ ir ,,Turistinio maršruto Nemuno upe sukūrimas – I etapas“ vykdymas | 21 000 | 65 258 | - | I ketv. | Pateiktas 2 mokėjimo prašymai | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 2. | Išvykstamosios ekskursijos po Lietuvą organizavimas | - | - | 1100 | I ketv. | Suorganizuota 2 ekskursija | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 3. | Turistinių leidinių leidyba | 2000 | - | - | I ketv. | 5000 vnt. | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 4. | Projekto ,,Turizmo plėtojimas parengiant gidus ir laivavedžius“ užbaigimas | - | 11760 | - | II ketv. | Parengti 10 vietos gidų, 3 laivavedžiai | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 5. | Projekto ,,Turistinio maršruto Nemuno upe sukūrimas – I etapas“ užbaigimas | 11 000 | 52 000 | - | II ketv. | Pastatytas 40 vietų keleivinis vidaus vandenų trimarano tipo pontoninis laivas | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 6. | Atlygintinų ekskursijų vedimas | - | - | 400 | II-IV ketv. | 6 atlygintinos ekskursijos | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 7. | Bendradarbiavimas su Pagėgių savivaldybės turizmo verslo paslaugų teikėjais | - | - | - | I-IV ketv. | Individualus apsilankymai 5, bendras susitikimas - 1 | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| 8. | Narystė Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijoje (LTICA) | 300 | - | - | I-IV ketv. | 1 narystė | VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ |
| Iš viso: | 34 300 | 129018 | 1500 |  |
| VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ finansavimo šaliniai: Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos (SB), Europos sąjungos fondų lėšos (ES), kitos lėšos. 2014 m. turizmo skatinimo priemonės skirtos lėšos SB ES Kitos VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ programos vykdymui 108 000 129 018 1500 Iš viso: 108 000 129 018 1500 |

Susiję įstatymai ir norminiai teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centro“ įstatais (Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 06 22 sprendimas Nr. T-69), kiti Lietuvos Respublikos ir Pagėgių savivaldybės teisės aktai.

Direktorė			                                                                                                      Ilona Meirė