Pagėgių savivaldybės taryba sprendimas dėl pagėgių savivaldybės VILKYŠKIŲ vidurinės mokyklos pasirengimo vidurinio ugdymo programOS akreditacijai veiklos plano 2013-2015 patvirtinimo

2013 m. birželio 27 d. Nr. T-147 Pagėgiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 41 straipsnio 7 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ISAK-171, patvirtintu Vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 39-1283; 2012, Nr. 2-59), Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-111 patvirtintu Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendruoju planu, Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos Vilkyškių vidurinėje mokykloje“, Pagėgių savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos pasirengimo vidurinio ugdymo programos akreditacijai veiklos planą 2013-2015 metams (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                 Virginijus Komskis

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2013 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-147

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VILKYŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PASIRENGIMO VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS

AKREDITACIJAI VEIKLOS PLANAS 2013-2015 METAMS

Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos (toliau – Mokykla) pasirengimo vidurinio ugdymo programos akreditacijai veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 41 straipsnio 7 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ISAK-171, patvirtintu Vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 39-1283; 2012, Nr. 2-59), Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-111 patvirtintu    Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendruoju planu, Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-141 „Dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos Vilkyškių vidurinėje mokykloje“.                                                                            Mokyklos vidurinio ugdymo programą akredituoti numatyta 2015 metais. Akreditavus vidurinio ugdymo programą, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Mokykla taps gimnazija. Akreditavus Mokyklos vidurinio ugdymo programą, Mokyklos vadovai ir mokytojai gebės tinkamai organizuoti ugdymo procesą, atitinkantį mokinių gebėjimus ir poreikius, bus atnaujinta mokyklos materialinė bazė, leidžianti garantuoti ugdymo kokybę, bus sudarytos sąlygos įgyti kokybiškesnį vidurinį išsilavinimą.

| Veikla | Vykdymo terminai | Vykdytojai | Lėšos ir finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-12 klasių mokinių mokymosi sėkmingumo ir pasiekimų analizė | 2013 m. I pusmetis | Mokykla, Švietimo skyrius | Žmogiškieji ištekliai |
| Mokyklos vadovo ir pavaduotojo ugdymui vadybinės kompetencijos ugdymas | 2013-2015 m. I ketvirtis | Mokykla, Švietimo skyrius, kvalifikacijos tobulinimo įstaigos | Mokinio krepšelio lėšos |
| Dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios patirties sklaidos bei pasirengimo dirbti gimnazijoje seminarai | 2013-2015 m. I ketvirtis | Mokykla, Švietimo skyrius, kvalifikacijos tobulinimo įstaigos | Mokinio krepšelio lėšos |
| Brandos egzaminų analizė | 2013 m., 2014 m. | Švietimo skyrius, mokykla | Žmogiškieji ištekliai |
| Savivaldybės metodinė konferencija „Kūrybiškas mokytojas− kūrybiškam mokiniui“. Mokytojų, vyresniųjų mokytojų ir mokytojų metodininkų gerosios darbo patirties sklaida | 2013 m. IV ketvirtis | Švietimo skyrius, mokyklos metodinė taryba | Mokyklos ir rėmėjų lėšos |
| Mokyklos įsivertinimas pagal vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos lo švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ISAK-171 (2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-2549 redakcija) | 2013 m. IV ketvirtis | Mokykla, Švietimo skyrius | Žmogiškieji ištekliai |
| Priežiūra ir metodinė pagalba ugdymo proceso organizavimo klausimais | Iki 2014 m. rugsėjo 1 d. | Švietimo skyrius | Žmogiškieji ištekliai |
| Pedagoginės priežiūros, orientuojantis į mokytojų savianalizę, vadybinių įgūdžių formavimą, tobulinimas | Iki 2014 m. rugsėjo 1 d. | Švietimo skyrius | Žmogiškieji ištekliai |
| Konsultacijos dėl mokyklos vidaus audito rezultatų naudojimo mokyklos veiklos sritims tobulinti, pokyčiams įgyvendinti | Iki 2014 m. rugsėjo 1 d. | Švietimo skyrius | Žmogiškieji ištekliai |
| Konsultacijos dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos | Iki 2014 m. rugsėjo 1 d. | Švietimo skyrius | Žmogiškieji ištekliai |
| Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, diegiant naujus ugdymo metodus; pedagoginių, psichologinių gebėjimų ugdymas | Iki 2014 m. rugsėjo 1 d. | Mokykla, kvalifikacijos tobulinimo įstaigos | Mokinio krepšelio lėšos |
| Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, vykdant projektinę veiklą | Iki 2014 m. rugsėjo 1 d. | Mokykla, kvalifikacijos tobulinimo įstaigos | Mokinio krepšelio lėšos |

| Veikla | Vykdymo terminai | Vykdytojai | Lėšos ir finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pamokų lankomumo pokyčių analizė | Trijų metų laikotarpis | Švietimo skyrius, mokykla | Žmogiškieji ištekliai |
| Informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese analizė | 2014 m. I ketvirtis | Švietimo skyrius, mokykla | Žmogiškieji ištekliai |
| Mokyklos internetinio puslapio tobulinimas | 2014 m. II ketvirtis | Mokykla | Mokyklos ir rėmėjų lėšos |
| Mokyklos vadovo ir jo pavaduotojo ugdymui vadybinių kompetencijų įvertinimas | 2014 m. I ketvirtis | Švietimo skyrius | Žmogiškieji ištekliai |
| Metodinės veiklos koordinavimas, siekiant pagerinti ugdymo kokybę | Nuolat | Švietimo skyrius, mokykla | Žmogiškieji ištekliai |
| Mokyklos informacinės, mokslo populiariosios, grožinės literatūros, periodikos fondų papildymas | 2013 ir 2014 metai | Mokykla | ŠAC lėšos |
| Mokyklos vidaus informacijos, laikraščių pranešimai apie vidurinio ugdymo programos akreditaciją | 1 kartą per ketvirtį | Mokykla | Mokyklos ir rėmėjų lėšos |
| Mokyklos metinio veiklos plano parengimas ir tvirtinimas | 2008 m. III ketvirtis | Mokykla | Žmogiškieji ištekliai |
| Sporto aikštyno įrengimas | 2013 m. IV ketvirtis | UAB „Meliovesta“ | 260 000 Lt bendros ES, vals- tybės investicijų ir savival- dybės projekto lėšos |
| Diskusijos su mokyklos bendruomene dėl vidurinio ugdymo programų akreditacijos | 2013 m. spalis 2014 m. kovas | Švietimo skyrius, mokykla | Žmogiškieji ištekliai |

————————————————————————