PAGĖGIŲ  SAVIVALDYBĖSNEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS

2025 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Tikslas: stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį į Pagėgių  savivaldybės socialinį, kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

| UŽDAVINIAI | PRIEMONĖS | Priemonės įgyvendinimo kriterijus | PRIEMONĖS ĮVYKDYMO TERMINAS | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gerinti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) plėtros sąlygas | 1.1. Organizuoti išplėstinius NVO tarybos posėdžius su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitomis NVO veiklas vykdančiomis socialinėje, kultūros, sporto, jaunimo ir kt. srityse. | Suorganizuotų NVO tarybos posėdžių skaičius: 1posėdis | 2025 m. I-IV ketv. | Suorganizuoti 4 posėdžiai |
|  | 1.2. Išanalizuoti teisės aktus, kitus dokumentus, reglamentuojančius NVO veiklą, parengti rekomendacijas institucijoms bei įstaigoms/organizacijoms. | Esant poreikiui | 2025 m. I-IV ketv. | Nebuvo poreikio |
|  | 1.3. Atnaujinti Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO sąrašusir skelbti Pagėgių savivaldybės svetainėje www.pagegiai.lt. | Esant poreikiui | 2025 m. I-IV ketv. | Atnaujinta, paskelbta svetainėje www.pagegiai.lt |
|  | 1.4. Inicijuoti NVO pasitarimus, seminarus ar mokymus aktualiais nevyriausybinėms organizacijoms veiklų klausimais | Pasitarimų, seminarų ar mokymų skaičius: 1-2 seminarai, pasitarimai ar mokymai | 2025 m. I-IV ketv. | Vyko pasirengimo krizėms mokymai „Pasiruošimas krizėms ir NVO vaidmuo“ Dalyvauta Žemės ūkio agentūros organizuotame informaciniame renginyje „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2025 m.“ |
| 2. Bendradarbiauti su valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, skatinti viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimą, | 2.1. Teikti pastabas bei pasiūlymus Nacionalinei NVO tarybai, ministerijų programoms aprašams, skirtų NVO veiklai finansuoti ir taisyklėms. | Esant poreikiui | 2025 m. I-IV ketv. | Pateikti pasiūlymai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo teisinio reguliavimo tobulinimo. Dalyvauta apklausoje, kuria siekta įvertinti viešojo ir nevyriausybinio sektorių organizacijų patirtį bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Dalyvauta informaciniame susitikime pareiškėjams, planuojantiems teikti paraiškas konkursui „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Teiktos kandidatūros respublikiniam konkursui „Bendruomenė – švyturys 2024 – kelias į sėkmę“, kurį organizuoja Mykolo Romerio universitetas kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu bei ministerijomis. Dalyvauta informaciniame renginyje „Metinės finansinės ataskaitos teikimo Registrų centrui svarba bendruomeninei organizacijai“ Dalyvauta nuotoliniuose mokymuose apie nevyriausybinių organizacijų (NVO) atskaitomybę Dalyvauta Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos konferencijoje „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungai 15. ReSTARTAS. Dalyvauta renginyje „Lietuvos galia“ – „Alternatyvūs finansavimo šaltiniai“ Dalyvauta Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro (NIPC) organizuotuose nuotoliniuose mokymuose savivaldybių NVO tarybų nariams apie viešųjų paslaugų teikėjų finansavimą Dalyvauta programos „VERTA!“ (II etapo) informaciniame renginyje Tauragėje Dalyvauta Atviros Lietuvos fondo organizuotame virtualiame informaciniame seminare, kuriame pristatyta mokymų programa „NVO lyderių akademija“ Dalyvauta Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro (NIPC) organizuotoje apklausoje, skirtoje įvertinti savivaldybių NVO tarybų veiklą, pateikiant pastebėjimus, patirtis ir įžvalgas Stebėta Vidaus reikalų ministerijos organizuota konferencija „Aktyvus pilietis – stipri valstybė 2025“ Pateikti duomenys Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai apie savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų vykdomas veiklas bei šioms organizacijoms skirtą finansavimą. |
|  | 2.2. Teikti siūlymus dėl Pagėgių savivaldybės 2026 m. biudžeto formavimo, skiriant lėšų NVO veiklai finansuoti. | Pateiktas siūlymas Pagėgių savivaldybės administracijai | 2025 m. IV ketv. | Neteikta |
|  | 2.2. Organizuoti ir dalyvauti susitikimuose, renginiuose su kitų savivaldybių NVO tarybomis, dalintis gerąja patirtimi. | Suorganizuotas 1 posėdis su kitos savivaldybės NVO taryba | 2025 m. I-IV ketv. | Dėl techninių kliūčių nenuvykome į Zarasuose vykusį renginį |
|  | 2.3. Organizuoti Pasaulinės NVO dienos paminėjimą | Suorganizuotas 1 Pasaulinės NVO dienos paminėjimas | 2025 m. I ketv. | Nevyko |
|  | 2.4. Organizuoti renginį skirtą Tarptautinei savanorių dienai paminėti | Suorganizuotas 1 renginys skirtą Tarptautinei savanorių dienai paminėti | 2025 m. I-IV ketv. | Nevyko |
|  | 2.5. Organizuoti savivaldybės NVO vasaros susibūrimą - renginį „Mes esame šalia ir kartu...“ | Suorganizuotas 1 vasaros susibūrimas „Mes esame šalia ir kartu...“ | 2025 m. IIIketv. | NVO vasaros susibūrimas – renginys „Mes esame šalia ir kartu…“ |
| 3. Informuoti visuomenę apie Pagėgių NVO sektorių, viešinti Pagėgių savivaldybės NVO tarybos veiklą. | 3.1. Viešinti Pagėgių savivaldybės NVO tarybos veiklą | Esant poreikiui viešinti NVO tarybos veiklą | 2025 m. I-IV ketv. | Viešinta www.pagegiai.lt |
|  | 3.2. Parengti Pagėgių savivaldybės NVO tarybos 2025 metų veiklos ataskaitą. | Parengta Pagėgių savivaldybės NVO tarybos 2025 m. veiklos ataskaita | 2025 m. IVketv. | Parengta |
|  | 3.3. Parengti Pagėgių savivaldybės NVO tarybos 2026 metų veiklos planą. | Parengtas Pagėgių savivaldybės NVO tarybos 2026 m. veiklos planas | 2025 m. IV ketv. | Parengtas |