Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių

6 priedas

PATVIRTINTA

Pagėgių miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo

2026 m. balandžio 3 d. protokolu Nr. NS-202602

Asociacija Pagėgių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pavadinimas)

Pagėgių miesto vietos veiklos grupės 2024-2028 metų vietos plėtros strategija

(vietos plėtros strategijos pavadinimas)

Metinė / galutinė įgyvendinimo ataskaita už __2025_metus

(reikiamą pabraukti)		                (įrašyti)

2026 m. _balandžio 3 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1.	 Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

| Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategijoje veiksmui numatyta Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), Europos socialinio fondo + (toliau – ESF+) ir bendrojo finansavimo lėšų (toliau – paramos lėšos) suma, Eur | Veiksmui įgyvendinti numatytas Europos Sąjungos lėšų fondas | Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau – Nuosavo įnašo lėšos) suma, Eur | Įgyvendinamų vietos plėtros projektų skaičius, vnt. | Baigtų vietos plėtros projektų skaičius, vnt. | Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur | Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur | Išmokėta paramos lėšų suma, Eur |
| 1. Tikslas: Skatinti darnų Pagėgių miesto vystymąsi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Uždavinys: Plėtoti socialinio verslo modelį socialinę riziką patiriantiems, socialiai pažeidžiamiems ar socialiai atskirtiems asmenims |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Veiksmas: Kurti įtraukią, verslumą ir užimtumą skatinančia aplinką |  |  |  |  |  |  |  |
| 299600,00 | 0 | 26052,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 1. Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti Pagal kvietimą Nr. 11-670-K buvo gautas 1 PĮP. VVG atliko projekto naudos ir kokybės vertinimą, sudarė planuojamų finansuoti projektų sąrašą ir perdavė projektą tolimesniam vertinimui CPVA. Pagal kvietimą Nr. 11-673-K PĮP nebuvo gauta. Atsižvelgiant į tai, kvietimas 2025 m. spalio mėn. buvo pakartotinai paskelbtas nauju numeriu Nr. 11-677-K. Šio kvietimo metu buvo gauti 2 PĮP, kuriems VVG atliko naudos ir kokybės vertinimą, sudarė planuojamų finansuoti projektų sąrašą ir perdavė juos vertinti CPVA. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __100_proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): Strategijoje veiksmui numatytai paramos lėšų sumai yra gauti PĮP. Pagal kvietimus Nr. 11-670-K ir Nr. 11-677-K VVG atliko projektų naudos ir kokybės vertinimą, sudarė tinkamų finansuoti projektų sąrašus ir perdavė projektus tolimesniam vertinimui CPVA. Iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartys nesudarytos, todėl paramos lėšos dar nepradėtos naudoti. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 8 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). Strategijoje šiam veiksmui suplanuota nuosavo įnašo dalis – 8 proc. Iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartys nesudarytos, todėl nuosavo įnašo dalis sutartyse dar nėra nustatyta ir nėra mažesnė nei strategijoje numatyta. 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) _ visos___ veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Pradėtos įgyvendinti visos veiksmo veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Veiklos įgyvendinimas vyksta administraciniame etape (paskelbti kvietimai, atliktas PĮP vertinimas, projektai perduoti CPVA). 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG organizavo informacinius susitikimus ir teikė individualias konsultacijas pareiškėjams, užtikrino kvietimų viešinimą interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, administravo gautus PĮP bei atliko jų naudos ir kokybės vertinimą. Sudarius tinkamų finansuoti projektų sąrašus, projektai perduoti tolimesniam vertinimui CPVA. Šiuo metu vyksta PĮP vertinimo procesas, VVG užtikrina sklandų bendradarbiavimą su administruojančiąja institucija ir pasirengimą projektų finansavimo sutarčių sudarymui bei veiklų įgyvendinimo etapui. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Uždavinys: Taikyti ir įgyvendinti integruotas priemones (susijusias su socialine ir ekonomine integracija) ir paslaugas, skatinant socialinį aktyvumą, atliepiant įvairių socialinių grupių poreikius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Veiksmas: Skatinti socialinės įtraukties priemones, apjungiančias socialinius ir (arba) kultūrinius ir (arba) neformalaus švietimo ir (arba) fizinės ir (arba) emocinės sveikatos elementus |  |  |  |  |  |  |  |
| 400180,00 | 0 | 34798,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 1.2.1 veiksmo įgyvendinimą: 1. Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti Šiam veiksmui buvo paskelbti kvietimai Nr. 11-672-K ir Nr. 11-674-K. Pagal kvietimą Nr. 11-672-K gautas 1 PĮP už 99 249,89 Eur sumą, VVG atliko projekto naudos ir kokybės vertinimą, sudarė tinkamų finansuoti projektų sąrašą ir perdavė projektą tolimesniam vertinimui CPVA. Pagal kvietimą Nr. 11-674-K gautas 1 PĮP, tačiau atlikus naudos ir kokybės vertinimą projektas atmestas, nes nesurinko minimalaus privalomo balų skaičiaus. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __100_proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): Strategijoje šiam veiksmui numatytai paramos lėšų sumai PĮP gauti iš dalies. Pagal kvietimą Nr. 11-672-K gautas ir įvertintas PĮP už 99 249,89 Eur sumą, projektas perduotas tolimesniam vertinimui CPVA. Pagal kvietimą Nr. 11-674-K PĮP atmestas naudos ir kokybės vertinimo metu. Likusiai veiksmui numatytai paramos lėšų daliai PĮP negauta. 2026 m. kovo mėn. planuojama pakartotinai skelbti kvietimą Nr. 11-674-K bei skelbti papildomus šio veiksmo kvietimus, siekiant užtikrinti visos veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 8 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). Strategijoje šiam veiksmui suplanuota nuosavo įnašo dalis – 8 proc. Iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartys nesudarytos, todėl nuosavo įnašo dalis sutartyse dar nėra nustatyta ir nėra mažesnė nei strategijoje numatyta. 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) _ visos___ veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Pradėtos įgyvendinti visos veiksmo veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Veiklos įgyvendinimas vyksta administraciniame etape (paskelbti kvietimai, atliktas PĮP vertinimas, projektai perduoti CPVA). PĮP gauti daliai veiksmui numatytų lėšų, likusiai daliai planuojami papildomi kvietimai. 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG organizavo informacinius susitikimus, teikė individualias konsultacijas pareiškėjams, užtikrino kvietimų viešinimą interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose bei administravo gautus PĮP, atlikdama jų naudos ir kokybės vertinimą. Projektas pagal kvietimą Nr. 11-672-K perduotas tolimesniam vertinimui CPVA. Atsižvelgiant į tai, kad daliai veiksmui numatytų lėšų PĮP negauta arba projektas atmestas vertinimo metu, 2026 m. kovo mėn. planuojama pakartotinai skelbti kvietimą Nr. 11-674-K ir papildomus šio veiksmo kvietimus, siekiant užtikrinti visos veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Veiksmas: Išnaudoti ir įveiklinti esamą ir kuriamą infrastruktūrą: kultūros objektus, bibliotekas, sporto kompleksus, poilsio vietas ir kitus viešuosius ir privačius objektus paslaugų vystymui ir veiklų organizavimui |  |  |  |  |  |  |  |
| 300135,00 | 0 | 26098,70 | 1 | 0 | 163880,68 | 14250,50 | 49164,20 |
| Informacija apie 1.2.2 veiksmo įgyvendinimą: 1. Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti, įgyvendinamas Šiam veiksmui buvo paskelbtas kvietimas Nr. 11-671-K. Kvietimo metu gauti 2 PĮP. VVG atliko projektų naudos ir kokybės vertinimą, sudarė siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų įgyvendinimo planų sąrašą ir perdavė projektus tolimesniam vertinimui CPVA. Iki 2025-12-31 sudaryta viena projekto finansavimo sutartis už 168 719,00 Eur sumą, pradėtas projekto įgyvendinimas. Kitas PĮP buvo perduotas CPVA ir finansavimo sutartis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo sudaryta. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – __45,40_proc. (įrašomas procentinis dydis). Priežastys (taikoma, jei pradėta naudoti ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta paramos lėšų suma, nurodomos priežastys): Iki 2025-12-31 sudaryta viena projekto finansavimo sutartis už 163 880,68 Eur sumą. Likusiai veiksmui numatytai paramos lėšų daliai projektų finansavimo sutartis nebuvo sudaryta, nes antrasis projektas pagal kvietimą Nr. 11-671-K buvo perduotas tolimesniam vertinimui CPVA ir finansavimo sprendimas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo priimtas. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigtų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 8 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. (Jei įrašoma „yra“, pateikiamas paaiškinimas, kodėl nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis yra mažesnė nei strategijoje numatyta). Strategijoje šiam veiksmui suplanuota nuosavo įnašo dalis – 8 proc. Sudarytoje projekto finansavimo sutartyje numatyta nuosavo įnašo dalis atitinka strategijoje numatytą procentinę dalį ir nėra mažesnė nei strategijoje nustatyta. 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) _ visos_ veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Pradėtos įgyvendinti visos veiksmo veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Veiklos įgyvendinimas vyksta administraciniame ir įgyvendinimo etape – paskelbtas kvietimas Nr. 11-671-K, atliktas PĮP vertinimas, sudarytas siūlomų finansuoti projektų sąrašas, viena projekto finansavimo sutartis sudaryta iki 2025-12-31 ir pradėtas projekto įgyvendinimas, kitas projektas perduotas tolimesniam vertinimui CPVA. 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG organizavo informacinius susitikimus ir teikė individualias konsultacijas pareiškėjams, užtikrino kvietimo Nr. 11-671-K viešinimą interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, administravo gautus PĮP bei atliko jų naudos ir kokybės vertinimą. Sudarius siūlomų finansuoti projektų sąrašą, projektai perduoti tolimesniam vertinimui CPVA. Iki 2025-12-31 sudaryta viena projekto finansavimo sutartis ir pradėtas projekto įgyvendinimas. Dėl kito projekto vykdytas administracinis vertinimas CPVA. |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategijai įgyvendinti, iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |
| 999915,00 | 0 | 86949,14 | 1 | 0 | 163880,68 | 14250,50 | 49164,20 |

1.2. Vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo plano įgyvendinimo būklė (Strategijos veiksmų, įgyvendinamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, pažanga, palyginti su vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo planu) nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos :

| Ataskaitinių metų pabaigoje paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos) dalis, už kurią sudarytos strategijų veiksmams įgyvendinti skirtos projektų finansavimo sutartys (proc.) | 16,39 |
| --- | --- |
| Ar ataskaitinių metų pabaigoje paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos) dalis, už kurią sudarytos strategijų veiksmams įgyvendinti skirtos projektų finansavimo sutartys, atitinka Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių 1 priede numatytą spartos procentą | NE |
| Iki 2025 m. gruodžio 31 d. sudarytų vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių suma sudaro 16,39 proc. strategijoje numatytos paramos lėšų sumos (be administravimui skirtų lėšų). Pagal Vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo planą 2025 m. gruodžio 31 d. turėjo būti pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. sutarčių sudarymo sparta, todėl nustatytas rodiklis iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepasiektas. Strategijos finansavimo sutartis su Vidaus reikalų ministerija pasirašyta 2024 m. gruodžio 13 d., todėl strategijos įgyvendinimo procesas faktiškai pradėtas tik 2025 m. Per pirmuosius įgyvendinimo metus buvo parengta kvietimų dokumentacija, paskelbti pirmieji kvietimai, atliktas PĮP vertinimas ir sudaryta viena projekto finansavimo sutartis. Atsižvelgiant į tai, kad vietos plėtros projektų atrankos, naudos ir kokybės vertinimo bei administracinio vertinimo procedūros trunka kelis mėnesius, didesnės apimties sutarčių sudarymas per pirmuosius strategijos įgyvendinimo metus objektyviai buvo ribotas. 2026 m. planuojama užtikrinti reikšmingą sutarčių sudarymo augimą – jau vertinami projektai, planuojami papildomi kvietimai ir numatoma paspartinti finansavimo sprendimų priėmimo procesą, siekiant pasiekti nustatytus strategijos įgyvendinimo rodiklius. |  |

1.3. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

| Eil. Nr. | Vietos plėtros projekto pavadinimas | Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas | Skirta paramos suma, Eur | Priežastis, kodėl vietos plėtros projektas laikomas geruoju pavyzdžius. Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sveikatinimo ir meno terapijos veiklos Pagėgių bendruomenei | Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla | 163.880,68 | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės gyventojų socialinę įtrauktį ir gerinti jų emocinę bei fizinę savijautą, organizuojant sveikatinimo ir meno terapijos veiklas bendruomenei. Projektas orientuotas į socialinę atskirtį patiriančius asmenis, vyresnio amžiaus gyventojus, šeimas bei kitus bendruomenės narius, kuriems svarbios sveikatinimo, saviraiškos ir bendruomeniškumo stiprinimo veiklos. Projekto metu organizuojamos sveikatinimo ir meno terapijos veiklos, kūrybiniai užsiėmimai ir bendruomenės įtraukimą skatinančios iniciatyvos. Šios veiklos stiprina gyventojų socialinius ryšius, skatina aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir prisideda prie emocinės sveikatos gerinimo bei socialinės atskirties mažinimo. Projektas laikomas geruoju pavyzdžiu, nes jo veiklos orientuotos į vietos bendruomenės poreikius, skatina gyventojų įsitraukimą į prasmingas socialines ir kultūrines veiklas bei prisideda prie bendruomenės narių gerovės ir socialinės integracijos. |

1.4. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

produkto ir rezultato rodikliai:

| Rodiklio pavadinimas | Pagal strategiją siekiama reikšmė* | Sudarytose vietos plėtros projektų sutartyse numatyta pasiekti rodiklio reikšmė | Ataskaitinių metų pabaigoje faktiškai pasiekta rodiklio reikšmė | Paaiškinimas, papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sSocialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai / skaičius | 2 | 0 | 0 | Rodiklis dar nepasiektas. Pagal šį strategijos veiksmą gauti projektų įgyvendinimo planai, tačiau iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartys dar nebuvo sudarytos, todėl darbo vietos dar nesukurtos. Rodiklio pasiekimas planuojamas sudarius projektų finansavimo sutartis ir pradėjus projektų įgyvendinimą. |
| Paramą gavusios įmonės (iš jų: labai mažos, mažosios) / įmonės | 2 | 0 | 0 | Rodiklis dar nepasiektas. Pagal šį strategijos veiksmą gauti projektų įgyvendinimo planai, tačiau iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartys dar nebuvo sudarytos, todėl darbo vietos dar nesukurtos. Rodiklio pasiekimas planuojamas sudarius projektų finansavimo sutartis ir pradėjus projektų įgyvendinimą. |
| Paramą dotacijomis gavusios įmonės | 2 | 0 | 0 | Rodiklis dar nepasiektas. Pagal šį strategijos veiksmą gauti projektų įgyvendinimo planai, tačiau iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartys dar nebuvo sudarytos, todėl darbo vietos dar nesukurtos. Rodiklio pasiekimas planuojamas sudarius projektų finansavimo sutartis ir pradėjus projektų įgyvendinimą. |
| Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis / proc. | 40 | 0 | 0 | Rodiklis dar nepasiektas, nes projekto veiklos pradėtos vykdyti tik 2025 m. pabaigoje. Dalyvių įsitraukimo į socialinės integracijos veiklas ar darbo rinką rezultatai bus vertinami projekto įgyvendinimo metu ir po veiklų pabaigos. |
| Į vietos plėtros strategijos veiksmų įgyvendinimą įtrauktų asmenų skaičius, žmonės | 350 | 90 | 0 | Rodiklis pradėtas įgyvendinti. Pagal projektą Nr. 11-671-K-0002 projekto sutartyje numatyta į veiklas įtraukti 90 dalyvių. Dalyvių įtraukimas vyksta projekto įgyvendinimo laikotarpiu, todėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos rodiklio reikšmė dar nepasiekta. |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos / skaičius | 4 | 0 | 0 | Rodiklis dar nepasiektas. Pagal šį strategijos veiksmą gauti projektų įgyvendinimo planai, tačiau iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartys dar nebuvo sudarytos, todėl darbo vietos dar nesukurtos. Rodiklio pasiekimas planuojamas sudarius projektų finansavimo sutartis ir pradėjus projektų įgyvendinimą. |
| BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | 1 | 1 | 0 | Rodiklis pradėtas įgyvendinti. Pagal projektą Nr. 11-671-K-0002 projekto sutartyje numatyti du partneriai: Sporto klubas "100 metų - ne riba!" ir Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija, abu jie turi NVO statusą. Partnerių įtraukimas vyksta projekto įgyvendinimo laikotarpiu, todėl iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos rodiklio reikšmė dar nepasiekta. Taip pat gauti projektų įgyvendinimo planai, kuriuos pateikė taip pat NVO, tačiau iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartys dar nebuvo sudarytos. Rodiklio pasiekimas planuojamas sudarius projektų finansavimo sutartis ir įgyvendinus projektus. |
| BIVP projektai, kuriuos įgyvendino Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos | 3 | 1 | 0 | Rodiklis pradėtas įgyvendinti. Pagal projektą Nr. 11-671-K-0002 pareiškėjas yra Pagėgių savivaldybės biudžetinė įstaiga. Taip pat gautas projektų įgyvendinimo planas, kurį pateikė taip pat Pagėgių sav. biudžetinė įstaiga, tačiau iki 2025-12-31 projektų finansavimo sutartis dar nebuvo sudaryta. Rodiklio pasiekimas planuojamas sudarius projektų finansavimo sutartis ir įgyvendinus projektus. |

1.5.	 Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

| Eil. Nr. | Problemos | Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas |
| --- | --- | --- |
|  | Strategijos įgyvendinimo pradžioje projektų įgyvendinimo planų vertinimo ir projektų finansavimo sutarčių sudarymo procesai užtruko ilgiau, nei planuota, todėl dalis projektų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos dar buvo vertinimo ar sutarčių rengimo etape. | Siekdama užtikrinti sklandų strategijos įgyvendinimą, VVG aktyviai organizavo informacinius susitikimus ir teikė individualias konsultacijas pareiškėjams, užtikrino kvietimų viešinimą bei kokybišką projektų įgyvendinimo planų administravimą. Taip pat buvo palaikomas nuolatinis bendradarbiavimas su projektus administruojančia institucija, operatyviai teikiama papildoma informacija vertinimo metu ir planuojami pakartotiniai kvietimai, siekiant užtikrinti visų strategijoje numatytų lėšų panaudojimą. |

2.	INFORMACIJA APIE MIESTO VVG

2.1.	 Miesto VVG atitiktis miesto VVG požymiams:

| Eil. nr. | Miesto VVG požymis (požymiai nustatyti Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 4 punkte) | Patvirtinamas teiginys, pažymint jį kryželiu | Požymio atitikties pagrindimas (pateikiama informacija arba nuoroda, kur tokia informacija skelbiama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Miesto VVG veiklos tikslas ar vienas iš tikslų atitinka 2021–2027 metų investicijų programos 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“ | x Taip □ Ne | Pagėgių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos tikslai ir uždaviniai atitinka 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos 4.7 ir 4.9 uždavinius. Informacija pateikta patvirtintoje vietos plėtros strategijoje, skelbiamoje VVG interneto svetainėje. |
| 2.1.2. | Miesto VVG turi apibrėžtą veiklos teritoriją, kuri atitinka Taisyklių 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytas sąlygas atitinkančią teritoriją | x Taip □ Ne | VVG veiklos teritorija apibrėžta Pagėgių miesto vietos plėtros strategijoje ir apima strategijoje nustatytą miesto teritoriją. |
| 2.1.3. | Miesto VVG nariai yra juridinio asmens veiklos teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių partneriai (toliau – partneriai), kaip numatyta Taisyklių 4.3 punkte: 4.3.1. bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; 4.3.2. asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; 4.3.3. vietos valdžios atstovas – miesto VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė, tarybos arba mero Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka paskirtas asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos atstovas, kurio dalyvavimo kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam interesui | x Taip □ Ne | Informacija apie VVG narius ir partnerius skelbiama VVG interneto svetainėje: https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 2.1.4. | Miesto VVG turi kolegialų valdymo organą | x Taip □ Ne | Pagėgių miesto vietos veiklos grupėje veikia kolegialus valdymo organas – valdyba, kurios sudėtis ir veiklos principai skelbiami VVG interneto svetainėje: https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 2.1.5. | Miesto VVG kolegialiame valdymo organe partneriams atstovauja vienodas skaičius valdymo organo narių ir šio organo sprendimų priėmimo tvarka užtikrina, kad priimant sprendimus ne mažiau kaip 50 procentų balsų tenka partneriams, kurie nėra viešosios valdžios institucijos | x Taip □ Ne | VVG valdymo organe užtikrinamas partnerystės principas – valdyboje atstovaujami skirtingi sektoriai, o sprendimų priėmimo tvarka užtikrina, kad ne mažiau kaip 50 proc. balsų tenka partneriams, kurie nėra viešosios valdžios institucijos |
| 2.1.6. | Į valdymo organą deleguoti atstovai tiesiogiai susiję su miesto VVG veiklos teritorija (pvz., į valdymo organą deleguotas asmuo gyvena juridinio asmens veiklos teritorijoje ir (arba) dirba verslo asociacijoje atstovaujamos įmonės buveinės ar filialo veiklos teritorijoje); (taikoma, jeigu miesto VVG nariai yra organizacijos, veikiančios didesnėje negu apibrėžta juridinio asmens veiklos teritorija arba neturinčios apibrėžtos veiklos teritorijos (pvz., regiono verslininkams atstovaujančios verslo asociacijos, nevyriausybinės organizacijos) | x Taip □ Ne □ Netaikoma, nes nėra veikiančių didesnėje teritorijoje | Į valdymo organą deleguoti atstovai yra tiesiogiai susiję su VVG veiklos teritorija – gyvena, dirba arba atstovauja organizacijoms, veikiančioms Pagėgių miesto teritorijoje. |
| 2.1.7. | Miesto VVG kolegialaus valdymo organo nariai iki pirmojo kolegialaus valdymo organo posėdžio arba pirmojo dalyvavimo kolegialaus valdymo organo posėdyje Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę privačius interesus arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra patikslinę arba papildę privačių interesų deklaraciją | x Taip □ Ne | VVG kolegialaus valdymo organo nariai yra deklaravę privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka. |
| 2.1.8. | Miesto VVG vadovaujasi partnerystės ir atvirumo principu – įvairioms socialinėms grupėms suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją, siekiama į juridinio asmens veiklą įtraukti naujų narių (bendruomeninių ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių, kitų savivaldybės institucijų, nenurodytų Taisyklių 4.3 papunktyje) | x Taip □ Ne | Pagėgių miesto VVG veikloje taikomas partnerystės ir atvirumo principas – sudaromos galimybės įvairių socialinių grupių atstovams dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją, į VVG veiklą įtraukiant bendruomeninių organizacijų, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus. |
| 2.1.9. | Miesto VVG vadovaujasi lyčių lygybės principu – juridinio asmens nariai ir (arba) jo kolegialaus valdymo organo nariai yra moterys ir vyrai ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų | x Taip □ Ne | VVG kolegialaus valdymo organo sudėtyje užtikrinamas lyčių balansas – valdymo organo nariai yra moterys ir vyrai, o nė vienos lyties atstovai nesudaro daugiau kaip 60 proc. narių. |
| 2.1.10. | Miesto VVG vadovaujasi nediskriminavimo principu – juridinio asmens kolegialaus valdymo organo sudarymo principai, juridinio asmens sprendimų priėmimo tvarka ir kitos šio juridinio asmens įstatų nuostatos užtikrina, kad juridiniam asmeniui vykdant savo veiklą bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitų bruožų ir bus atsižvelgta į jaunimo situaciją bei poreikius; juridinio asmens įstatų nuostatos leidžia juridinio asmens veikloje aktyviai dalyvauti neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, jaunimui bei kitiems, turintiems mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą (pvz., nustatyta rašytinė sprendimų priėmimo procedūra, išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens priimamų sprendimų informacinėmis ir ryšio technologijomis ir kt.); | x Taip □ Ne | VVG veikloje laikomasi nediskriminavimo principo – juridinio asmens įstatai ir valdymo organo veiklos tvarka užtikrina lygias galimybes dalyvauti organizacijos veikloje nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, socialinės padėties ar kitų požymių. |
| 2.1.11. | Miesto VVG vadovaujasi jaunimo dalyvavimo principu – bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų (įskaitytinai) ir (arba) yra deleguotas jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos arba deleguotas savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos arba savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, veikiančios teritorijoje, kuri atitinka Taisyklių 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytas sąlygas | x Taip □ Ne | Pagėgių miesto VVG kolegialaus valdymo organo sudėtyje yra narys, jaunesnis nei 29 metų. Informacija apie VVG valdymo organo sudėtį skelbiama VVG interneto svetainėje: https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 2.1.12. | Miesto VVG vadovas arba administracijos vadovas turi ne mažesnę kaip vienų metų patirtį rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir naudojimu, arba ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamojo darbo patirtį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip 5 darbuotojus; juridinio asmens, kuris planuoja vietos plėtros strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą, vadovas arba administracijos vadovas turi turėti aukštąjį išsilavinimą | x Taip □ Ne | Pagėgių miesto VVG administracijos vadovas turi aukštąjį išsilavinimą ir daugiau kaip vienerių metų patirtį rengiant bei įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus ir projektus, susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšomis. |
| 2.1.13. | Miesto VVG nėra skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. (Netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas. Miesto VVG nėra laikoma skolinga, jei įsiskolinimo suma neviršija 50 (penkiasdešimt) eurų (pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies 2 punktą) | x Taip □ Ne □ Netaikoma | Pagėgių miesto VVG nėra skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Informacija patvirtinama pagal viešai prieinamus VMI ir „Sodros“ duomenis. |

2.2.	 Informacija apie miesto VVG narių pokyčius per ataskaitinį laikotarpį:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija už visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį)

| Pavadinimas | Bendruomeninės organizacijos / nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) | Asocijuotos verslo struktūros / įmonės (toliau – verslas) | Vietos valdžios atstovas |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienų metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt. | 4 | 5 | 1 |
| Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 3 | 2 | 0 |
| Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 3 | 1 | 0 |
| Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: | 4 | 6 | 1 |

3.	INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1.	 Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija)

| Eil. Nr. | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai) | Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) | Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos | Įvykusių mokymų tema (-os) | Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| 1 | 2025-05-06, Tikslas – informuoti ir supažindinti su Pagėgių MVVG Kvietimu teikti vietos plėtros PĮP Nr. 11-670-K, 11-671-K ir 11-673-K. Tikslinė grupė – potencialūs vietos plėtros PĮP rengėjai. | „Projektas „Sėkmingas Pagėgių miesto vietos veiklos grupės 2024 – 2027 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“ NR. 11-008-T0006 mokymai Vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams | 2025-05-06, 15.15-18.00 | 6 |
| 2 | 2025-11-11, Mokymų tikslas Informuoti ir konsultuoti dalyvius apie Pagėgių MVVG kvietimus teikti vietos plėtros projektų įgyvendinimo paraiškas Nr. 11-672-K, 11-674-K ir 11-677-K, pristatyti pagrindinius reikalavimus pareiškėjams, projektų atrankos kriterijus bei sėkmingų projektų pavyzdžius. Tikslinė grupė - Potencialūs vietos plėtros projektų rengėjai, bendruomenių, NVO, verslo bei viešojo sektoriaus atstovai. | „Projektas „Sėkmingas Pagėgių miesto vietos veiklos grupės 2024 – 2027 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“ NR. 11-008-T0006 mokymai Vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams | 2025-11-11, 15.00-16.00 | 6 |

3.2.	 Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

| Eil. Nr. | Miesto VVG vykdytas strategijos įgyvendinimo viešinimas | Data (nurodyti datą, nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma | Nuoroda į viešinimo veiksmą (jei taikoma) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pradedama įgyvendinti Pagėgių miesto 2024-2029 metų vietos plėtros strategija | 2024-12-30/2025-01-22 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Kviečiame į komandą projekto veiklų vadovą | 2025-01-03 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
|  | Pagėgių miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą Nr. 11-670-K | 2025-04-16 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Pagėgių miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą Nr. 11-671-K | 2025-04-16 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Pagėgių miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą Nr. 11-673-K | 2025-04-16 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Mokymai Vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams | 2025-05-02 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Pagėgių miesto vietos veiklos grupė žengia žingsnį link įtraukesnės ir aktyvesnės bendruomenės | 2025-08-07 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
|  | Pagėgių miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą Nr. 11-674-K | 2025-10-28 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Pagėgių miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą Nr. 11-672-K | 2025-10-28 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Pagėgių miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimą Nr. 11-677-K | 2025-10-28 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Kvietimas į konsultacinius mokymus vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams | 2025-10-31/2025-11-05 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
|  | Pagėgiuose vyko konsultaciniai mokymai VVG pareiškėjams | 2025-11-14 | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| Jeigu pildant lentelę reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |  |  |  |

3.3.	 Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

3.3.1.	Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr. | Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsų, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsų, tenkantys vietos valdžios atstovams |  |
|  | 2025-04-01 | Dėl įgaliojimo valdybai kvietimų dokumentų, projektų sąrašų tvirtinimui, įgaliojimų valdybos pirmininkui paskirti naudos ir kokybės tikrinimui asmenis, atlikti pakeitimus pagal CPVA rekomendacijas | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ Protokolai pateikiami nurodytu adresu, skiltyje „dokumentai“ ir „ protokolai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025-10-03 | Dėl narių atšaukimo, naujų narių priėmimo, naujos valdybos rinkimo. | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ Protokolai pateikiami nurodytu adresu, skiltyje „dokumentai“ ir „ protokolai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025-10-09 | Dėl įgaliojimo valdybai kvietimų dokumentų, projektų sąrašų tvirtinimui, įgaliojimų valdybos pirmininkui paskirti naudos ir kokybės tikrinimui asmenis, atlikti pakeitimus pagal CPVA rekomendacijas | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ Protokolai pateikiami nurodytu adresu, skiltyje „dokumentai“ ir „ protokolai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.2. Informacija apie miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)

| Eil. Nr. | Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsų, tenkančių verslui ir NVO | Iš jų balsų, tenkančių vietos valdžios atstovams |  |
| 1 | 2025-02-07 | Dėl PMVVG strategijos įgyvendinimą administruojančių asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių steigimo ir pareigybės aprašų tvirtinimo, administruojančių asmenų atrinkimo, administruojančių asmenų mišraus darbo pobūdžio nustatymo | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ Protokolai pateikiami nurodytu adresu, skiltyje „dokumentai“ ir „ protokolai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2025-04-01 | Dėl kvietimų Nr. 11-670K; 11-671K ir 11-673K skelbimo | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ Protokolai pateikiami nurodytu adresu, skiltyje „dokumentai“ ir „ protokolai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2025-07-23 | Dėl siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų įgyvendinimo planų sąrašo Nr. 1 ir Nr. 2 tvirtinimo. | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ Protokolai pateikiami nurodytu adresu, skiltyje „dokumentai“ ir „ protokolai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2025-10-03 | Dėl valdybos pirmininko rinkimo | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ Protokolai pateikiami nurodytu adresu, skiltyje „dokumentai“ ir „ protokolai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2025-10-09 | Dėl kvietimų 11-672K; 11-674K ir 11-677 skelbimo | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ Protokolai pateikiami nurodytu adresu, skiltyje „dokumentai“ ir „ protokolai“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.	MIESTO VVG INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

| Eil. Nr. | Privaloma viešinti informacija: |  | Patvirtinamas teiginys, pažymint jį kryželiu | Pateikiama nuoroda (jei informacija nėra viešinama, pateikiamas paaiškinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Informacija apie miesto VVG (žymima „taip“, jei į visus papunkčius atsakymas „taip“) |  | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.1.1. |  | Miesto VVG įstatai | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.1.2. |  | Miesto VVG narių pagal atstovaujamus partnerius (kurie atstovauja bendruomeninėms organizacijoms ir (ar) kitoms nevyriausybinėms organizacijoms; asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms; vietos valdžiai) sąrašas, nurodant juridinių asmenų sudėtį (juos sudarančių juridinių asmenų sąrašą), jų vadovus, ir pateikiant nuorodas į asocijuotų juridinių asmenų interneto svetaines. Jeigu miesto VVG nariai keičiasi, skelbiamas ne tik aktualus miesto VVG narių sąrašas, bet ir ankstesni sąrašai, nurodant sąrašo sudarymo datą | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.1.3. |  | Miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir (jei taikoma) kito kolegialaus valdymo organo, kuris priiminėja sprendimus su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusiais klausimais, narių pagal atstovaujamus partnerius (bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; asociacijos; asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; vietos valdžios atstovas) sąrašas. Jeigu miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir (jei taikoma) kito kolegialaus valdymo organo, kuris priiminėja sprendimus su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusiais klausimais, nariai keičiasi, skelbiamas ne tik aktualus jų sąrašas, bet ir ankstesni sąrašai, nurodant sąrašo sudarymo datą | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.1.4. |  | Naujų narių priėmimo į miesto VVG tvarka ir informacija apie darbo VVG pasiūlymus | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.1.5. |  | Miesto VVG darbuotojų kontaktiniai duomenys (telefono Nr., el. pašto adresai) | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.1.6. |  | Bendrieji miesto VVG kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, darbo laikas, telefono Nr., el. pašto adresas) | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.2. | Informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą (žymima „taip“, jei į visus papunkčius atsakymas „taip“) |  | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.2.1. |  | Aktuali vietos plėtros strategija, anksčiau galiojusios vietos plėtros strategijos versijos (jei vietos plėtros strategija buvo keista) ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.2.2. |  | Nuorodos į Miesto VVG kvietimų planą, paskelbtus miesto VVG inicijuotus Kvietimus ir Kvietimų dokumentus | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
| 4.2.3. |  | Miesto VVG parengtas ir patvirtintas pareiškėjams skirtas vietos plėtros projektų atrankos ir finansavimo sąlygų gaires | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.2.4. |  | Miesto VVG patvirtintas ir (ar) pakeistas vietos plėtros projektų įgyvendinimo planų sąrašas | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.2.5. |  | Informacija apie planuojamus ir vykusius miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo posėdžius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (susirinkimų (posėdžių) darbotvarkės, protokolų išrašai) | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |
| 4.2.6. |  | Informacija apie įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos plėtros projektus (projektų veiklas, vykdytojus, siekiamus ir pasiektus rezultatus) | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
| 4.2.7. |  | Informacija apie planuojamus renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, miesto VVG organizuojamus vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų mokymus | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ taip pat FB VVG paskyroje: https://www.facebook.com/groups/1202085509966443 |
| 4.3. | Nuorodos į Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vietos plėtros strategijų ir joms įgyvendinti skirtų vietos plėtros projektų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką |  | x Taip □ Ne | https://www.pagegiai.lt/nevyriausybines-organizacijos/pagegiu-miesto-vietos-veiklos-grupe/ |

5.	INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): □ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius) - Kvietimas – skelbimas į veiklos įgyvendinimo ataskaitos pristatymą 2 lapai - Veiklos įgyvendinimo ataskaitos pristatymo renginio nuotraukos 5 lapai - Veiklos įgyvendinimo ataskaitos pristatymo skaidrės 14 lapų - Asociacijos Pagėgių miesto VVG Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. NS-202602 ir dalyvių registracijos lapas 2 lapai □ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG yra pateikusi Ministerijai ar CPVA ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje ir (arba) miesto VVG socialiniuose tinkluose, arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje, pakartotinai pateikti nereikia) 1. Laikraščio straipsnis 1 lapas □ kitų dokumentų kopijos:

_______________						Pirmininkas Valdemaras Dikmonas

(parašas)				           		        (vardas ir pavardė)